## Feuil1
PLAN D'ACTIONS PROJET ECDEVCO
N° | Activités | Sous-activités | Indicateurs | Cible | Moyens de vérification | Responsable | Calendrier
[7 empty] | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Objectif global: Contribuer à l’extension de la couverture de la protection sociale des entrepreneurs et des travailleurs de l'économie informelle.
Impact: Extension de la couverture sociale aux travailleurs du secteur informel urbain et résilience de ces travailleurs en situation de crise telle que celle du COVID 19.
Objectif spécifique 1: Les mesures d’urgence des plans de soutien du Gouvernement, face à la crise liée au COVID-19, s’appuient sur une dynamique de collaboration entre tous les acteurs en vue de l’amélioration de la conception et du financement du système de protection sociale en Côte d’Ivoire et l’atteinte des Objectifs de développement durable 1 et 10.
Résultat 1.1: Des mécanismes adaptés et adéquats pour une protection des entrepreneurs et des travailleurs du secteur informel, sensible au genre, dans le cadre des plans de soutien de l’Etat face au COVID-19, sont mis en œuvre grâce à une meilleure coordination intersectorielle et une implication dynamique de tous les acteurs.
1 | Activité 1.1.1 : Capitaliser les expériences, les leçons apprises et les bonnes pratiques des plans de soutien nationaux, y inclure un diagnostic de la capacité des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs et des organisations professionnelles à jouer un rôle dans l'extension de la protection sociale, au niveau des prises de décision et de la gestion technique ; proposer des recommandations pour améliorer et étendre les mesures de protection sociale initiées pour faire face à la crise du COVID-19 et construire des systèmes de protection sociale plus durables. | Réalisation d'une mission de consultance (25 jours) | Document de capitalisation disponible | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport de mission de la consultance | BIT | bar: 2021-03-01 S4 to 2021-04-01 S4
|  | Organisation d'un atelier de validation | Document de capitalisation validé | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport d'atelier | BIT | bar: 2021-05-01 S1
2 | Activité 1.1.2 : Appuyer l’organisation d’un dialogue entre l’Etat, les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que les organisations professionnelles, pour la mise en œuvre de plans de soutien, notamment concernant le ciblage des bénéficiaires et la distribution des prestations. | Organisation d'un dialogue national pour la mise en œuvre de plan de soutien (ciblage des bénéficiaires et prestations) | Des mesures d’urgence des plans de soutien issues d’un dialogue entre les parties prenantes sont disponibles. Un rapport d’activités issues du dialogue social portant sur l’amélioration du système de protection sociale est disponible. | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | rapport issus du processus de dialogue national. | BIT/DGPS | bar: 2021-09-01 S4
3 | Activité 1.1.3 : Réaliser une évaluation des cadres institutionnels et opérationnels existants pour la protection sociale et identifier les opportunités et les réalisations pour construire le régime d'extension à l'économie informelle; préparer l'architecture institutionnelle pour étendre la couverture de la protection sociale aux travailleurs et entrepreneurs de l'économie informelle. | Réalisation d'une mission de consultance (20 jours) | L’architecture d’un système de protection sociale adapté aux opérateurs du secteur informel est disponible et approuvé par les parties prenantes | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-04-01 S1 to 2021-04-01 S4
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport atelier | BIT | bar: 2021-05-01 S2
4 | Activité 1.1.4 : Evaluer les coûts et les mécanismes de financement durables, notamment au sein de l’espace budgétaire, des mesures d’extension du RSTI et de la CMU issues du dialogue. | Réalisation d'une mission de consultance | Coûts et mécanismes de financement durables des mesures d'extension du RSTI et CMU sont connus | Gouvernements | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-05-01 S4 to 2021-06-01 S3
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Gouvernements | Rapport atelier | BIT | bar: 2021-06-01 S4
5 | Activité 1.1.5 : Fournir un appui technique au gouvernement pour la rédaction de la règlementation pour la mise en œuvre effective du RSTI et l'extension de la CMU. |  | Un projet de cadre juridique prenant en compte le RSTI et la CMU dans un système de protection sociale coordonné pour le secteur informel. | Gouvernenment | Document projet cadre juridique | BIT | bar: 2021-07-01 S2 to 2021-07-01 S3
6 | Activité 1.1.6: Proposer un mécanisme de plainte et de réclamation et un cadre de suivi et évaluation pour mesurer l'efficacité des réponses COVID-19 de protection sociale ainsi que des nouveaux régimes de protection sociale ou élargis pour l'économie informelle. | Réalisation d'une mission de consultance (15 jours) | Mécanisme de plainte et de réclammation disponible / cadre de suivi et évaluation pour mesurer l'efficacité des réponses covid-19 de protection sociale disponible | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-08-01 S2 to 2021-08-01 S4
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport atelier | BIT | bar: 2021-09-01 S1
7 | Activité 1.1.7 : Organiser des consultations régulières et un atelier de validation finale des mécanismes identifiés pour promouvoir l’extension progressive du RSTI et de la CMU à l’ensemble du secteur informel. | Organisation de rencontres régulières | Les outils et procédures sont améliorés et adaptés aux travailleurs de l'économie informelle | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Comptes rendus | BIT / DGPS | bar: 2021-04-01 S1 to 2021-09-01 S2
|  | Organisation d'un atelier de validation des mécanismes pour promouvoir l'extension progressive du RSTI et de la CMU au seceur informel | Disponibilité de mécanismes adaptés et adéquats pour une protection des entrepreneurs et des travailleurs du secteur informel, sensible au genre, dans le cadre des plans de soutien de l’Etat face au COVID-19. | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Document portant sur les mécanismes développés et validés par les parties prenantes. | BIT / DGPS | bar: 2021-09-01 S3
Résultat 1.2: La collaboration est renforcée entre les institutions de gouvernance, les acteurs techniques, les organisations de travailleurs, d’employeurs et professionnelles pour soutenir l’extension et le financement durable de la protection sociale des entrepreneurs et travailleurs du secteur informel, en donnant la priorité aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux travailleurs migrants.
8 | Activité 1.2.1: Organiser des activités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la protection sociale, en particulier des stratégies et des mesures pour l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. | Organisation 2 sessions de formation et de renforcement de capapcités dans le domaine de la protection sociale (économie informelle) | Nombre de sessions de formation | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Comptes rendus des actions de formation | BIT | bar: 2021-05-01 S2 to 2021-05-01 S3
9 | Activité 1.2.2 : Faciliter un dialogue entre le gouvernement, les institutions d'assurance sociale et les organisations professionnelles pour valider le paramétrage et bâtir la gouvernance, la gestion et le suivi/évaluation du déploiement du Régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants (RSTI) et de la Couverture santé universelle (CMU), sur la base des leçons tirées de l’exécution des plans de soutien face au COVID-19. | Organisation au moins, une session de la plate-forme nationale pour discuter de l'extension aux travailleurs de l'économie informelle | Nombre de sessions organisées par la Plateforme nationale de protection sociale pour discuter de l'extension aux travailleurs de l'économie informelle | Gouvernement, institutions d'assurance sociale , organisations professionnelles | Comptes rendus des sessions de dialogue national / documents validés par les parties prenantes | BIT / DGPS | bar: 2021-10-01 S1
10 | Activité 1.2.3 : Bâtir une stratégie et des supports de communication vers un ensemble d’organisations professionnelles, y compris des organisations professionnelles féminines, de l’économie informelle des secteurs d’activités, parmi les plus touchés par la crise liée au COVID-19. | Réalisation d'une mission de consultance (20 jours) | Des synergies et des articulations sont développées entre CMU et RSTI | Organisations professionnelles de l'économie informelle les plus touchées par la covid-19 | Rapport de mission | BIT / DGPS | bar: 2021-06-01 S1 to 2021-06-01 S4
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Organisations professionnelles de l'économie informelle les plus touchées par la covid-19 | Rapport atelier | BIT / DGPS | bar: 2021-07-01 S1
Objectif 2 : Les capacités du gouvernement pour la conception, la mise en œuvre, le contrôle et le suivi des systèmes et programmes de protection sociale universels efficaces tenant compte de l’égalité des sexes et du handicap sont renforcées.
Résultat 2.1: Des mécanismes sont disponibles pour soutenir la stratégie d’extension de la protection sociale, fondée sur le dialogue avec les organisations représentatives des travailleurs et des entrepreneurs du secteur informel.
11 | Activité 2.1.1 : Développer des supports de formation et des manuels de procédures et/ou cahiers des charges pour une implication des partenaires nationaux et des organisations professionnelles au déploiement des mesures de protection sociale étendues ou nouvelles, y compris les mécanismes d’enrôlement, d’inscription, de versement des prestations et de contrôle, dans l’économie informelle. | Réalisation d'une mission de consultance (17 jours) | Supports de formations et manuels de procédures disponibles | Partenaires nationaux et organisations professionnelles | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-07-01 S3 to 2021-07-01 S4
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Partenaires nationaux et organisations professionnelles | Rapport atelier & Supports de formations et procédures | BIT/DGPS | bar: 2021-08-01 S1
12 | Activité 2.1.2 : Développer un modèle d'accord de partenariat / contrat de services entre les organisations professionnelles et les institutions d'assurance sociale (CNPS et CNAM). | Réalisation d'une mission de consultance (17 jours) | Modèle d'accord de partenariat / contrat de services disponible | Organisations professionnelles et les institutions d'assurance sociale (CNPS et CNAM). | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-08-01 S2 to 2021-08-01 S3
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé (modèle d'accord de partenariat / contrat de service) | Organisations professionnelles et les institutions d'assurance sociale (CNPS et CNAM). | Rapport atelier & document de stratégie | BIT/DGPS | bar: 2021-08-01 S4
13 | Activité 2.1.3 : Capitaliser l’expérience du projet et formuler un ensemble de recommandations pour le renforcement et l’implication durable des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations professionnelles à l’extension de la protection sociale. | Réalisation d'une mission de consultance (15 jours) | Une stratégie de soutien à l’extension de la protection sociale est disponible. | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport de mission | BIT | bar: 2021-12-01 S4 to 2022-01-01 S1
|  | Organisation d'un atelier de validation | Rapport validé | Gouvernement, organisations syndicales de travailleurs, organisations professionnelles | Rapport atelier & document de stratégie | BIT/DGPS | bar: 2022-01-01 S2
Résultat 2.2: Des connaissances, des compétences et des capacités techniques sont renforcées pour, le suivi et l’évaluation des programmes de protection sociale, avec la participation des partenaires sociaux et des organisations professionnelles du secteur informel.
14 | Activité 2.2.1: Renforcer les capacités des autorités gouvernementales et des partenaires sociaux sur les outils et mécanismes de suivi-évaluation pour l'extension progressive du RSTI et de la CMU à l'ensemble du secteur informel. | Organisation d'une session de formation sur les mécanismes de suivi évaluation | Disponibilité de statistiques sur les progrès | autorités gouvernementales et des partenaires sociaux | Rapport de formation | BIT | bar: 2021-10-01 S4
15 | Activité 2.2.2: Réaliser des séances d’information auprès des organisations professionnelles, des représentants des travailleurs et des employeurs pour l’utilisation efficace des mécanismes de plaintes et de réclamation pour les mesures de protection sociale COVID-19 et l’extension du RSTI et de la CMU à l’ensemble du secteur informel. | Organisation d'une rencontre de sensibilisation pour l'utilisation efficce des mécanismes de plaintes et de recommandations | Disponibilité de statistiques sur les progrès | organisations professionnelles, des représentants des travailleurs et des employeurs | Comptes rendus | BIT/DGPS | bar: 2021-11-01 S3